## Hoja1
|  | Fecha | 2018-01-26 | 2018-01-27 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018-01-30 | 2018-01-31 | 2018-02-01 | Fin Sprint 1 |  | 2018-02-02 | 2018-02-03 | 2018-02-04 | 2018-02-05 | 2018-02-06 | 2018-02-07 | 2018-02-08 | Fin Sprint 2
|  | ESFUERZO IDEAL | 420 | 360 | 300 | 240 | 180 | 120 | 60 | 0 |  | 210 | 110 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ESFUERZO REAL | 420 | 460 | 385 | 340 | 210 | 60 | 0 | 0 |  | 210 | 210 | 210 | 210 | 75 | 0 | 0 | 0
|  | Nº TAREAS | 6 | [6 empty] | 0 |  | 2 | [6 empty] | 0
Tareas | Estado | Responsable | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Día 6 | Día 7 | Fin Sprint 1 | Responsable | Día 8 | Día 9 | Día 10 | Día 11 | Día 12 | Día 13 | Día 14 | Fin Sprint 2
Tarea 1 - Finalizar una jornada y guardar los datos | Pendiente | Carlos, Oscar | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Tarea 2 - Iniciar la jornada, iniciar la primera actividad | Pendiente | Carlos, Alex, Oscar
Tarea 2.1 - Creacion de la base de datos | Pendiente | Oscar | 80 | 120 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarea 2.2 - Creacion de los botones necesarios | Pendiente | Carlos | 80 | 80 | 80 | 80 | 45 | 0 | 0
Tarea 2.3 - Lógica de la aplicación | Pendiente | Alex | 80 | 80 | 80 | 80 | 45 | 0 | 0
Tarea 3 - Cambiar de tipo de actividad | Pendiente | Alex, Oscar | 60 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0
Tarea 4 - El usuario quiere visualizar su jornada | Pendiente | [9 empty] | Carlos | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | 0
Tarea 5 - El usuario quiere visualizar historico de datos | Pendiente | [9 empty] | Carlos | 120 | 120 | 120 | 120 | 30 | 0
Tarea 6 - Creación de la ayuda | Pendiente | Carlos | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0